## Fiche Instruction
FICHE D'INSTRUCTION
|  | Filiale : | AWBE
|  | Ref Demande/ Projet : | Exigences réglementaires PCC
Demandeur Filiale : |  |  |  | Chef de projet IT AFrica:
Descriptif du Besoin : | Exigences réglementaires PCC-AWB-Belgique |  |  | Exigences réglementaires PCC-AWB-Belgique
Date Soumission filiale |  |  |  | Date Validation Instruction:
|  | Charge Totale (JH) | 70
|  | Date Début | XX/XX/2026
|  | Date MEP | XX/XX/2026
Chiffrage prévisionnel |  |  |  | Réalisation
Intervenant/Phase projet | Instruction | Cadrage | Conception | Administration Technique | Développement/ Paramétrage | Test Unitaire | Test d'Intégration | Assistance Recette Utilisateur/ UAT | Déploiement | Assistance Post Déploiement | Total charge / intervenant
Collaborateur 1 : SABRI Omar |  |  | 10 |  | 30 | 10 |  | 13 | 2 | NA pour les demandes d'évolutions | 65
Collaborateur 2 Hicham KHAIZOURI |  |  | 5 | [7 empty] | 5
0
0
0
Charge / phase | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 10 | 0 | 13 | 2
A noter | La charge Pilotage est ventilée sur les différentes phases | [8 empty] | Charge estimée globale : | 70 JH
La charge relative à l'assistance post déploiement(si applicable) est à intégrer dans la phase de déploiement pour les demandes d'évolutions
Planning prévisionnel
Phases | Date Début | Date Fin
Instruction
Cadrage
Conception
Réalisation
Recette
Déploiement
Post Déploiement

## Feuil1
PLANNING | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Préparation / Analyse | bar: S1
Conception | bar: S2 to S3
Developpement | bar: S4 to S9
Tests unitaires | bar: S10 to S11
UAT | bar: S12 to S14
MEP /POST MEP | bar: S15