## Fiche Instruction
FICHE D'INSTRUCTION
|  | Filiale : | SCB
|  | Ref Demande/ Projet : | 0046751
Demandeur Filiale : |  |  |  | Chef de projet IT AFrica: | I.KADA
Descriptif du Besoin : | Mise à jour tarification prélèvement SYSTAC |  |  | Paramétrage des Commision et test du prg TFJ cbmaj014
Date Soumission filiale |  |  |  | Date Validation Instruction:
|  | Charge Totale (JH) | 12
|  | Date Début | 2025-12-19
|  | Date MEP | 2026-01-03
Chiffrage prévisionnel |  |  |  | Réalisation
Intervenant/Phase projet | Instruction | Cadrage | Conception | Administration Technique | Développement/ Paramétrage | Test Unitaire | Test d'Intégration | Assistance Recette Utilisateur/ UAT | Déploiement | Assistance Post Déploiement | Total charge / intervenant
Collaborateur (I.KADA) | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  | 5 | 1 | NA pour les demandes d'évolutions | 12
Collaborateur 2 | [10 empty] | 0
Collaborateur 3 | [10 empty] | 0
Collaborateur 4 | [10 empty] | 0
Collaborateur 5 | [10 empty] | 0
Collaborateur 6
xxx
xxx | [10 empty] | 0
Charge / phase | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1
A noter | La charge Pilotage est ventilée sur les différentes phases | [8 empty] | Charge estimée globale : | 12 JH
La charge relative à l'assistance post déploiement(si applicable) est à intégrer dans la phase de déploiement pour les demandes d'évolutions
Planning prévisionnel
Phases | Date Début | Date Fin
Instruction | 2025-12-15 | 2025-12-17
Cadrage
Conception | 2025-12-18 | 2025-12-18
Réalisation | 2025-12-19 | 2025-12-19
Recette | 2025-12-22 | 2025-12-30
Déploiement | 2026-01-03 | 2026-01-03
Post Déploiement | NA pour les demandes d'évolutions